2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2569 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างฐานพระพุทธรูปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างฐานพระพุทธรูปขนาดยาว 2.00 เมตร กว้าง 1.50 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) | 50,000 | ศพด.อบต.บ้านหัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 50,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ระยะทางยาวรวม 80.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหร่ทางทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) | 295,000 | พื้นที่ บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 295,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -ระยะทางยาวรวม 78.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหร่ทางทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) | 219,900 | พื้นที่บ้าน บ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 219,900 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ระยะทางยาวรวม 65.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 325 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) | 199,200 | พื้นที่บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 199,200 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ระยะทางยาวรวม 64.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง (ตามแบบ ท1-01) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 196,000 | พื้นที่บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 196,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ระยะทางยาวรวม 82.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 410 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหร่ทางทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) | 285,600 | พื้นที่บ้านหนอง ไฮน้อย หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 285,600 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ระยะทางยาวรวม 120.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) | 309,900 | พื้นที่บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 309,900 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 | ก่อสร้างถนนลงหินคลุก - ระยะทางยาวรวม 790.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 316 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) พร้อยป้ายโครงการ 1 ป้าย | 276,000 | พื้นที่บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 276,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงหมู่ที่ 10 ไปบ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างถนนลงหินคลุก - ระยะทางยาวรวม 700.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 350 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) | 300,000 | พื้นที่หมู่ที่ 10 ไป หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 300,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านห้างข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก - ยาว 100.00 เมตร กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) | 200,000 | พื้นที่บ้านห้างข้าว หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 200,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก - ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ - วางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 10 บ่อ พร้อมฝาปิด (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) - เทรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 90.00เมตร กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 350,000 | พื้นที่บ้านหนอง ขี้เห็น หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 350,000 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างราวเหล็กพนังกั้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกู่ หมู่ที่ 15 | ก่อสร้างราวเหล็กพนังกั้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ยาวรวม 163.00 เมตร สูง 1.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) | 195,000 | พื้นที่ หมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 195,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก - มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) | 150,000 | พื้นที่ ศพด. อบต.บ้านหัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 150,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกู่ หมู่ที่ 15 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ระยะทางยาวรวม 45.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) | 155,400 | พื้นที่ หมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 155,400 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน - ขนาดยาว 2.50 เมตร กว้าง 2.00 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) | 100,000 | พื้นที่ ศพด. อบต.บ้านหัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 100,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 2  ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคมพัฒนา ระบบจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการกั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหันอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | กั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน - ความยาวรวม 5.00 เมตร สูง 3.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) | 100,000 | พื้นที่ ศพด. อบต.บ้านหัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 100,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 2  ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคมพัฒนา ระบบจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหาร - ขนาดความยาว 7.60 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) | 200,000 | พื้นที่ ศพด.อบต.บ้านหัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 200,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและทั่วถึงทั้งตำบล

(1) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 | 50,000 | พื้นที่ บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 50,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและทั่วถึงทั้งตำบล

(1) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 | 130,000 | พื้นที่ บ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 130,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและทั่วถึงทั้งตำบล

(1) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 | 74,000 | พื้นที่ บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 74,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและทั่วถึงทั้งตำบล

(1) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 | 150,000 | พื้นที่ บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 150,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและทั่วถึงทั้งตำบล

(1) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 | 150,000 | พื้นที่ บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 150,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและทั่วถึงทั้งตำบล

(1) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 | 350,000 | พื้นที่ บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 350,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและทั่วถึงทั้งตำบล

(1) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 | 50,000 | พื้นที่ บ้าน หนองแวง หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 50,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและทั่วถึงทั้งตำบล

(1) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 | 65,000 | พื้นที่ บ้าน หนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 65,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและทั่วถึงทั้งตำบล

(1) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 9 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮหมู่ที่ 3 | 40,000 | พื้นที่ บ้าน หนองไฮ หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 40,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและทั่วถึงทั้งตำบล

(1) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านห้างข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านห้างข้าว หมู่ที่ 7 | 100,000 | พื้นที่ บ้าน ห้างข้าว หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 100,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 กลยุทธ์/แนวทางที่ 4  จัดการแหล่งน้ำให้เพียงพอเพื่อเป็นต้นทุนสำหรับใช้ในการเกษตรอุตสาหกรรมและการบริกโภคบริโภค

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและตั้งถังเหล็กเก็บน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่น | ขุดเจาะบ่อบาดาลและตั้งถังเหล็กเก็บน้ำ - ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร | 400,000 | พื้นที่ อบต.บ้านหัน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 400,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.5 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5 พัฒนาประปาชุมชนให้สะอาด/พอเพียง และมีคุณภาพ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน - แบบหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) | 498,000 | พื้นที่ บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 498,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.5 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5 พัฒนาประปาชุมชนให้สะอาด/พอเพียง และมีคุณภาพ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มภายในหมู่บ้านบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 | ติดตั้งระบบกรองน้ำดื่ม - ก่อสร้างโรงเรือน ขนาดยาว 3 เมตร กว้าง 2 เมตร - ติดตั้งระบบกรองน้ำดื่ม (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) | 350,000 | พื้นที่บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 350,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐาน มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น | 20,000 | พื้นที่ อบต.บ้านหัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับขับเคลื่อนตามโครงการได้แก่ค่าจัดซื้อวัคซีน อุปกรณ์ในการฉีด และรายจ่ายอื่นๆ | 40,000 | พื้นที่ อบต.บ้านหัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 40,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ | 20,000 | พื้นที่ อบต.บ้านหัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนกู่ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ | 20,000 | พื้นที่ อบต.บ้านหัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ | 20,000 | พื้นที่ อบต.บ้านหัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ | 20,000 | พื้นที่ อบต.บ้านหัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ | 20,000 | พื้นที่ อบต.บ้านหัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ | 20,000 | พื้นที่ อบต.บ้านหัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ | 20,000 | พื้นที่ อบต.บ้านหัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 9 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ | 20,000 | พื้นที่ อบต.บ้านหัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ | 20,000 | พื้นที่ อบต.บ้านหัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 11 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ | 20,000 | พื้นที่ อบต.บ้านหัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 12 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ | 20,000 | พื้นที่ อบต.บ้านหัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 13 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ | 20,000 | พื้นที่ อบต.บ้านหัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 14 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ | 20,000 | พื้นที่ อบต.บ้านหัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 15 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้างข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ | 20,000 | พื้นที่ อบต.บ้านหัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5 ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมกาชาดอำเภอโนนศิลา ในการขอรับบริจาคโลหิต | เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับการสนับสนุน กิจกรรมกาชาดอำเภอโนนศิลาในการขอรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ 2569 | 10,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 10,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 7  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และเฝ้าระวังยาเสพติด

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอ โนนศิลา | เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการ/แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอโนนศิลา ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2569 | 30,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 30,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.4 กลยุทธ์/แนวทางที่ 8  สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเฝ้าระวังอาชญากรรม

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอโนนศิลา | เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ/แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอโนนศิลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | 10,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 10,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.4 กลยุทธ์/แนวทางที่ 8  สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเฝ้าระวังอาชญากรรม

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการวัน อปพร. | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าป้ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 3,000 | พื้นที่ อบต.บ้านหัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 3,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 2  การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการ

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชน และศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น | 30,000 | พื้นที่ อบต.บ้านหัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 30,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ/บำบัดน้ำเสีย และมลภาวะอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน | เพื่อจ่ายเงินเป็ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น อาหารว่างค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น | 50,000 | พื้นที่ตำบลบ้านหัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 50,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 2 ปลูกจิตสำนึกเด็ก/เยาวชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น | 20,000 | พื้นที่ตำบลบ้านหัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  อนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ และสภาพแวดล้อมให้ความอุดมสมบูรณ์ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เหมาะสม

(1) แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค.. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น | 20,000 | พื้นที่ตำบลบ้านหัน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้ยั่งยืน

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการประเพณีลอยกระทง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีลอยกระทงเช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง เงินรางวัลสำหรับการประกวด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น | 150,000 | พื้นที่ อบต.บ้านหัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 150,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้ยั่งยืน

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการประเพณีสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าเวที ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่ารางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น | 100,000 | พื้นที่ อบต.บ้านหัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 100,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้ยั่งยืน

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการเพิ่มศักยภาพปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น | 300,000 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 300,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้ยั่งยืน

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ โนนศิลา | เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่โนนศิลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 70,000 | อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 70,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 2  ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดี และเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ที่เหมาะสม

(1) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น | 100,000 | ศพด. อบต.บ้านหัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 100,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

(1) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพหนะ ฯลฯ เป็นต้น | 50,000 |  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 50,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

(1) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี | เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน | 27,930 | ศพด. อบต.บ้านหัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 27,930 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

(1) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) - ค่าเครื่องแบบนักเรียนจัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนจัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน | 15,925 | ศพด. อบต.บ้านหัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 15,925 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

(1) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) - ค่าหนังสือเรียนจัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือจัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน | 9,800 | ศพด. อบต.บ้านหัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) - ค่าอุปกรณ์การเรียนจัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนจัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน | 14,210 | ศพด. อบต.บ้านหัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 24,010 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

(1) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) - จัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 2-5 ปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็ก อายุ 2-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน | 148,920 | ศพด. อบต.บ้านหัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน | 482,895 | ศพด. อบต.บ้านหัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 631,815 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

แบบ ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.4 กลยุทธ์/แนวทางที่ 4 พัฒนากีฬาของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่/บำรุงรักษาซ่อมแซมให้พร้อมรองรับการพัฒนา

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันต้านยาเสพติด | เพี่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขต อบต.บ้านหัน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาถ้วยรางวัลค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าปูนขาวโรยสนาม ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้ตัดสินกีฬา ค่าวัสดุ ต่าง ๆ ค่าจัดซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬา ค่าจัดเตรียมสนามการแข่งขัน และรายจ่ายอื่นๆ | 200,000 | พื้นที่ อบต.บ้านหัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 200,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการพัฒนาองค์กร

6.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร/ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ งานและอบรมด้านกฎหมายของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง พนักงานจ้าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น | 20,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการพัฒนาองค์กร

6.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร/ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ งานและอบรมด้านกฎหมายของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง พนักงานจ้าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น | 20,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการพัฒนาองค์กร

6.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร/ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพและสายสัมพันธ์ที่ดีด้านการบริหารงานบุคคลของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลบ้านหัน ลูกจ้างทั่วไป พนักงานครู และพนักงานจ้าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น | 200,000 |  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 200,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการพัฒนาองค์กร

6.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 2  พัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม

(1) แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีนอกถานที่และประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี เช่น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี แผ่นพับใบปลิว กล่องใส่แผ่นพับ ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบลบ้านหัน ม.1-ม.16 | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 5,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการพัฒนาองค์กร

6.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 4  ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆตลอดจนปฏิบัติตามนโยบาลของรัฐบาล

(1) แผนงานบริหารทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการออกเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น | 30,000 | พื้นที่ตำบลบ้านหัน ม.3-ม.16 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 30,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการพัฒนาองค์กร

6.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

(1) แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เปือยใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 30,000 | อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เปือยใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 30,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการพัฒนาองค์กร

6.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี เนื่องในวันสำคัญต่างๆ | เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 30,000 | ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 40,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 4  ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วย งานรับ ผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนในการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้นำชุมชนในการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2569 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | 10,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 10,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างฐานพระพุทธรูปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างฐานพระพุทธรูปขนาดยาว 2.00 เมตร กว้าง 1.50 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) |  |  | ✓ | 50,000 |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ระยะทางยาวรวม 80.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหร่ทางทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) |  |  | ✓ | 295,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -ระยะทางยาวรวม 78.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหร่ทางทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) |  |  | ✓ | 219,900 |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ระยะทางยาวรวม 65.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 325 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) |  |  | ✓ | 199,200 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ระยะทางยาวรวม 64.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง (ตามแบบ ท1-01) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย |  |  | ✓ | 196,000 |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ระยะทางยาวรวม 82.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 410 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหร่ทางทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) |  |  | ✓ | 285,600 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ระยะทางยาวรวม 120.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) |  |  | ✓ | 309,900 |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 | ก่อสร้างถนนลงหินคลุก - ระยะทางยาวรวม 790.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 316 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) พร้อยป้ายโครงการ 1 ป้าย |  |  | ✓ | 276,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงหมู่ที่ 10 ไปบ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างถนนลงหินคลุก - ระยะทางยาวรวม 700.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 350 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) |  |  | ✓ | 300,000 |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านห้างข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก - ยาว 100.00 เมตร กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) |  |  | ✓ | 200,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก - ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ - วางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 10 บ่อ พร้อมฝาปิด (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) - เทรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 90.00เมตร กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย |  |  | ✓ | 350,000 |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างราวเหล็กพนังกั้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกู่ หมู่ที่ 15 | ก่อสร้างราวเหล็กพนังกั้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ยาวรวม 163.00 เมตร สูง 1.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) |  |  | ✓ | 195,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก - มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) |  |  | ✓ | 150,000 |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกู่ หมู่ที่ 15 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ระยะทางยาวรวม 45.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) |  |  | ✓ | 155,400 |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน - ขนาดยาว 2.50 เมตร กว้าง 2.00 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) |  |  | ✓ | 100,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 2  ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคมพัฒนา ระบบจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการกั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหันอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | กั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน - ความยาวรวม 5.00 เมตร สูง 3.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) |  |  | ✓ | 100,000 |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหาร - ขนาดความยาว 7.60 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) |  |  | ✓ | 200,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและทั่วถึงทั้งตำบล

(1) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 |  |  | ✓ | 50,000 |  |  |  |
| 2 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 |  |  | ✓ | 130,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและทั่วถึงทั้งตำบล

(1) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 3 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 |  |  | ✓ | 74,000 |  |  |  |
| 4 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 |  |  | ✓ | 150,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและทั่วถึงทั้งตำบล

(1) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 5 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 |  |  | ✓ | 150,000 |  |  |  |
| 6 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างราวเหล็กพนังกั้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ยาวรวม 163.00 เมตร สูง 1.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) |  |  | ✓ | 350,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและทั่วถึงทั้งตำบล

(1) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 7 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 |  |  | ✓ | 50,000 |  |  |  |
| 8 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 |  |  | ✓ | 65,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและทั่วถึงทั้งตำบล

(1) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 9 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮหมู่ที่ 3 |  |  | ✓ | 40,000 |  |  |  |
| 10 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านห้างข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านห้างข้าว หมู่ที่ 7 |  |  | ✓ | 100,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 กลยุทธ์/แนวทางที่ 4  จัดการแหล่งน้ำให้เพียงพอเพื่อเป็นต้นทุนสำหรับใช้ในการเกษตรอุตสาหกรรมและการบริกโภคบริโภค

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและตั้งถังเหล็กเก็บน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่น | ขุดเจาะบ่อบาดาลและตั้งถังเหล็กเก็บน้ำ - ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร |  |  | ✓ | 400,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.5 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  พัฒนาประปาชุมชนให้สะอาด/พอเพียง และมีคุณภาพ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน - แบบหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร รูปทรงถ้วยแชมเปญ (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) |  |  | ✓ | 498,000 |  |  |  |
| 2 | โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มภายในหมู่บ้านบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 | ติดตั้งระบบกรองน้ำดื่ม - ก่อสร้างโรงเรือน ขนาดยาว 3 เมตร กว้าง 2 เมตร - ติดตั้งระบบกรองน้ำดื่ม (ตามแบบ อบต.บ้านหัน) |  |  | ✓ | 350,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐาน มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น |  |  | ✓ | 20,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับขับเคลื่อนตามโครงการได้แก่ค่าจัดซื้อวัคซีน อุปกรณ์ในการฉีด และรายจ่ายอื่นๆ |  |  | ✓ | 40,000 |  |  |  |
| 2 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ |  |  | ✓ | 20,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 3 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนกู่ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ |  |  | ✓ | 20,000 |  |  |  |
| 4 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ |  |  | ✓ | 20,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 5 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ |  |  | ✓ | 20,000 |  |  |  |
| 6 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ |  |  | ✓ | 20,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 7 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ |  |  | ✓ | 20,000 |  |  |  |
| 8 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ |  |  | ✓ | 20,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 9 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ |  |  | ✓ | 20,000 |  |  |  |
| 10 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ |  |  | ✓ | 20,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 11 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ |  |  | ✓ | 20,000 |  |  |  |
| 12 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ |  |  | ✓ | 20,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 13 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ |  |  | ✓ | 20,000 |  |  |  |
| 14 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ |  |  | ✓ | 20,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 15 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้างข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน - เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ |  |  | ✓ | 20,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 5  ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมกาชาดอำเภอโนนศิลา ในการขอรับบริจาคโลหิต | เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับการสนับสนุน กิจกรรมกาชาดอำเภอโนนศิลาในการขอรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ 2569 |  |  | ✓ | 10,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 7  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และเฝ้าระวังยาเสพติด

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอำเภอโนนศิลา | เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการ/แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอโนนศิลา ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2569 |  |  | ✓ | 30,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.4 กลยุทธ์/แนวทางที่ 8  สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเฝ้าระวังอาชญากรรม

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอโนนศิลา | เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ/แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอโนนศิลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |  |  | ✓ | 10,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.4 กลยุทธ์/แนวทางที่ 8  สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเฝ้าระวังอาชญากรรม

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการวัน อปพร. | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าป้ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |  |  | ✓ | 3,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 2  การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการ

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชน และศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น |  |  | ✓ | 30,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ/บำบัดน้ำเสีย และมลภาวะอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น อาหารว่างค่าอาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น |  |  | ✓ | 50,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 2 ปลูกจิตสำนึกเด็ก/เยาวชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น |  |  | ✓ | 20,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  อนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ และสภาพแวดล้อมให้ความอุดมสมบูรณ์ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เหมาะสม

(1) แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น |  |  | ✓ | 20,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้ยั่งยืน

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการประเพณีลอยกระทง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีลอยกระทงเช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง เงินรางวัลสำหรับการประกวด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น |  |  | ✓ | 150,000 |  |  |  |
| 2 | โครงการประเพณีสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าเวที ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่ารางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น |  |  | ✓ | 100,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ/บำบัดน้ำเสีย และมลภาวะอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 3 | โครงการเพิ่มศักยภาพปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น |  |  | ✓ | 300,000 |  |  |  |
| 4 | โครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่โนนศิลา | เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่โนนศิลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |  |  | ✓ | 70,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 2  ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดี และเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ที่เหมาะสม

(1) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น |  |  | ✓ | 100,000 | - | 100,000 |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

(1) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพหนะ ฯลฯ เป็นต้น |  |  | ✓ | 50,000 |  |  |  |
| 2 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี | เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน |  |  | ✓ | 27,930 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

(1) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 3 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) - ค่าเครื่องแบบนักเรียนจัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนจัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน |  |  | ✓ | 15,925 |  |  |  |
| 4 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) - ค่าหนังสือเรียนจัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือจัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน |  |  | ✓ | 9,800 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3  พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

(1) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 5 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) - ค่าอุปกรณ์การเรียนจัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนจัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน |  |  | ✓ | 14,210 |  |  |  |
| 6 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) - จัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรสำหรับเด็ก อายุ 2-5 ปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็ก อายุ 2-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน |  |  | ✓ | 148,920 |  |  |  |
| 7 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหัน |  |  | ✓ | 482,895 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.4 กลยุทธ์/แนวทางที่ 4	  พัฒนากีฬาของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่/บำรุงรักษาซ่อมแซมให้พร้อมรองรับการพัฒนา

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันต้านยาเสพติด | เพี่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขต อบต.บ้านหัน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาถ้วยรางวัลค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าปูนขาวโรยสนาม ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสินกีฬา ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าจัดซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬา ค่าจัดเตรียมสนามการแข่งขัน และรายจ่ายอื่นๆ | ✓ |  |  | 200,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการพัฒนาองค์กร

6.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1  พัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร/ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ งานและอบรมด้านกฎหมายของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง พนักงานจ้าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น |  |  | ✓ | 20,000 |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพและสายสัมพันธ์ที่ดีด้านการบริหารงานบุคคลของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลบ้านหัน ลูกจ้างทั่วไป พนักงานครู และพนักงานจ้าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น |  |  | ✓ | 200,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการพัฒนาองค์กร

6.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 2  พัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม

(1) แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีนอกถานที่และประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี เช่น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี แผ่นพับใบปลิว กล่องใส่แผ่นพับ ฯลฯ |  |  | ✓ | 5,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการพัฒนาองค์กร

6.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 4  ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆตลอดจนปฏิบัติตามนโยบาลของรัฐบาล

(1) แผนงานบริหารทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการออกเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น | ✓ |  |  | 30,000 | 23,445 | 6,555 |  |
| 2 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ✓ |  |  | 30,000 |  |  |  |

แบบ ผด.02

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

---------------------------

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการพัฒนาองค์กร

6.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 4  ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆตลอดจนปฏิบัติตามนโยบาลของรัฐบาล

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ที่ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |  |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี เนื่องในวันสำคัญต่างๆ | เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |  |  | ✓ | 30,000 |  |  |  |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนในการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้นำชุมชนในการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2569 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น |  |  | ✓ | 10,000 |  |  |  |